## ProjectSchedule
PRO1000 - Praktisk prosjektarbeid
Gruppe 3 |  | Project Start: | 2024-01-22
Eline Broli Haga, Line Bakåsmoen, Martin Pettersen, Silje Bue & Sofie Lundehund |  | Today: | 2024-02-04
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29
 | time axis 2024-01-22 to 2024-05-05
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2024-01-22 to 2024-05-05
Milestone 1
1.0 Create group | All | 100% | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 8
2.0 Create Github project | All | 100% | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4
3.0 Create Trello board | All | 100% | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4
4.0 Project Layout | Line & Maria | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 6
5.0 Product Backlog in Github | Martin | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 6
6.0 WBS | Eline | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-03
7.0 Gantt Chart | Silje | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-03
8.0 Milestone 1 Hand-In | All | 100% | 2024-02-05 | 2024-02-05
Milestone 2
1.0 Plan Sprints and durations | All | 0% | 2024-02-06 | 2024-02-09
2.0 Update WBS and Gant Chartt | Eline & Silje | 0% | 2024-02-10 | 2024-02-10
3.0 Update Github Project Management dashboard | Martin | 0% | 2024-02-10 | 2024-02-10
4.0 Sprint 1 - First prototype | All | 0% | 2024-02-11 | 2024-02-20 | 10
4.1 Low-fidelity prototype |  | 0% | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 1
4.2 Create Digital version of homepage in Figma |  | 0% | 2024-02-12 | 2024-02-12
4.3 Create Frames and add elements for otherpages |  | 0% | 2024-02-13 | 2024-02-13
4.3.1 Menu |  | 0% | 2024-02-13 | 2024-02-13
4.3.2 About Us |  | 0% | 2024-02-13 | 2024-02-13
4.3.3 Contact |  | 0% | 2024-02-13 | 2024-02-13
4.4 Link the different pages |  | 0% | 2024-02-13 | 2024-02-13
4.5 Preview the flow |  | 0% | 2024-02-14 | 2024-02-14
4.6 Ask Dall E to generate a prototype for the homepage from task 1.1 |  | 0% | 2024-02-15 | 2024-02-15
4.7 Compare Dall E and Figma prototype - choose best one |  | 0% | 2024-02-16 | 2024-02-16
4.8 Store outputs from Sprint 1 in a folder Source Code in Github |  | 0% | 2024-02-17 | 2024-02-17
4.9 Sprint 1 report |  | 0% | 2024-02-17 | 2024-02-20
5.0 Sprint 2 - Second Prototype |  | 0% | 2024-02-21 | 2024-03-01
5.1 Improve prototype based on experience and report from Sprint 1 |  | 0% | 2024-02-21 | 2024-02-24
6.0 Update Github Project Management board (again) |  | 0% | 2024-02-25 | 2024-02-25
7.0 Risk management table |  | 0% | 2024-02-26 | 2024-02-26
8.0 Communication Management table |  | 0% | 2024-02-27 | 2024-02-27
9.0 Milestone 2 Hand-In | All | 0% | 2024-03-04 | 2024-03-04
Milestone 3
1.0 Review list of user stories in Product Backlog | All | 0% | 2024-03-05 | 2024-03-05
1.1 Identify user stories that describes non-functional requirements |  | 0% | 2024-03-06 | 2024-03-06
1.2 Add at least 01 User Story for Usability |  | 0% | 2024-03-07 | 2024-03-07
1.3 Add at least 01 User Story for Security |  | 0% | 2024-03-08 | 2024-03-08
1.4 Update Scope Plan and Time Plan accordring to new user stories |  | 0% | 2024-03-09 | 2024-03-09
2.0 Prototype 3 |  | 0% | 2024-03-10 | 2024-03-30 | 21
2.1 Create test plan to cover all aspects of user stories |  | 0% | 2024-03-11 | 2024-03-11
2.2 Plan and execute a usability test |  | 0% | 2024-03-12 | 2024-03-20
2.3 Document the test results |  | 0% | 2024-03-21 | 2024-03-24
3.0 Update Github Project Management Board |  | 0% | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 1
4.0 Output of Sprint 2 stored in a folder Source Code in Github |  | 0% | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 1
5.0 Sprint 2 report | All | 0% | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 4
7.0 Milestone 3 Hand-In | All | 0% | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1
Milestone 4
1.0 Preparation for final presentation | All | 0% | 2024-04-02 | 2024-04-28 | 27
2.0 Practice | All | 0% | 2024-04-02 | 2024-04-28 | 27
3.0 Present | All | 0% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
4.0 Milestone 4 Hand-In | All | 0% | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.