## ProjectSchedule
PRO1000 - Praktisk prosjektarbeid
Gruppe 3 |  | Project Start: | 2024-01-22
Eline Broli Haga, Line Bakåsmoen, Martin Pettersen, Silje Bue & Sofie Lundehund |  | Today: | 2024-01-29
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29
 | time axis 2024-01-22 to 2024-05-05
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2024-01-22 to 2024-05-05
Module 1
Create group | All | 100% | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 8
Create Github project | All | 80% | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4
Create Trello board | All | 80% | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4
Project Layout |  | 0% | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 6
Product Backlog in Github |  | 0% | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 6
WBS |  | 20% | 2024-01-29 | 2024-02-03
Gantt Chart |  | 30% | 2024-01-29 | 2024-02-03
Module 1 Hand-In |  | 0% | 2024-02-05 | 2024-02-05
Module 2
Task 1 |  | 50% | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 5
Task 2 |  | 50% | 2021-01-09 | 2021-01-14 | 6
Task 3 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 4
Task 4 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 3
Task 5 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 4
Phase 3 Title
Task 1 |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-21 | 6
Task 2 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 5
Task 3 |  |  | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 6
Task 4 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-06 | 5
Task 5 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-31 | 5
Phase 4 Title
Task 1 |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 6
Task 2 |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 5
Task 3 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-06 | 4
Task 4 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-06 | 4
Task 5 |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 5
Phase 5 Title
Task 1 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.